Bước 1. Viết User Story cho R5

User Story:

Là một quản lý phòng khám, tôi muốn tự cập nhật giá các gói khám, để chủ động thay đổi giá mà không cần thông qua admin RikkeiCare.

Giải thích vai trò:

Chọn quản lý phòng khám vì đây là người trực tiếp quản lý các gói khám và có nhu cầu thay đổi giá. Không chọn admin RikkeiCare vì admin hiện tại chỉ đang cập nhật hộ qua email, còn yêu cầu mới muốn phòng khám có thể tự thực hiện việc này.

Bước 2. Viết phần Then cho 2 AC của R5

AC 1: Thành công

Given quản lý phòng khám đã đăng nhập,
When nhập giá mới cho một gói khám rồi nhấn "Lưu",
Then hệ thống cập nhật giá mới cho gói khám và hiển thị thông báo cập nhật thành công.

AC 2: Thất bại

Given quản lý để trống ô giá,
When nhấn "Lưu",
Then hệ thống không cập nhật giá và hiển thị thông báo yêu cầu nhập giá.

Bước 3. Thẻ R5 đã sẵn sàng chưa?

Chưa sẵn sàng để kéo sang Ready for Sprint.

Lý do:

Thẻ R5 hiện đã có User Story và 2 tiêu chí nghiệm thu nhưng chưa biết thẻ đã được ước lượng hay chưa và đã đủ nhỏ để hoàn thành trong 1 Sprint hay chưa.

Theo Definition of Ready, thẻ phải đủ 4 điều kiện:

- Có User Story đủ 3 vế.

- Có tiêu chí nghiệm thu.

- Đã được ước lượng.

- Đủ nhỏ để làm xong trong 1 Sprint.

Hiện tại mới xác định được 2 điều kiện đầu nên chưa đủ điều kiện đưa vào Ready for Sprint.

Bước 4. Hoàn thiện thẻ R5 trên Trello

Nhãn: Xanh dương – Feature

Người phụ trách: Lập trình viên phụ trách chức năng quản lý gói khám.

Checklist:

- Cho phép nhập giá mới cho gói khám.

- Kiểm tra giá không được để trống.

- Lưu giá mới và hiển thị thông báo thành công.

Hạn hoàn thành: Cuối Sprint.

Vị trí trong cột: Vì R5 là việc ưu tiên cao nhất nên đặt ở đầu cột Sprint Backlog.

Bước 5. Đọc Burndown Chart

a) Ngày 6 nhóm nhanh hay chậm?

Sprint 10 ngày, tổng cộng 30 point.

Đường lý tưởng giảm 3 point mỗi ngày.

Đến ngày 6:

30 - 6 × 3 = 12 point

Thực tế ngày 6 còn:

20 point

So sánh:

20 - 12 = 8 point

Vậy ngày 6 nhóm chậm hơn đường lý tưởng 8 point.

b) R5 xong 80% có trừ 3 point không?

Không nên.

Vì trong Burndown Chart, point chỉ được trừ khi Story hoàn thành hoàn toàn và đạt Definition of Done.

R5 mới xong 80% thì vẫn chưa hoàn thành, nên vẫn giữ nguyên 3 point trên biểu đồ.

Chỉ khi R5 hoàn thành 100%, được kiểm tra và đạt Done thì mới trừ 3 point.